## Sheet1
问题记录-ipdecap_extend(2015.11.30-)
序号 | 描述 | 添加时间 | 解决时间 | 解决方法
1 | 部分数据包时间戳异常 | 20151130 | 20151201 | 这个问题不是程序代码的问题，是wireshark显示时间格式不对；选择view/timeformat 选择UTC time of day即可
2 | IP分片包，offset设置错误；程序处理过程中将IP包内PPP数据包段进行处理，并处理成任意字长的payload（其中包括不是8倍数的长度），导致下一个分片写offset时，非法； | 20151130 | 20151210 | 重构程序架构；
3 | PPP内层IP段不完整导致程序崩溃；示例：P291 | 20151130 | 201511301429 | 将不完整IP段数据包丢弃
4 | PPP内层数据包内出现其他非0021协议导致程序崩溃；PPP_SLIP,PPP_NCP协议； | 20151131 | 201511301508 | 将内层收到的非PPP_IP报文丢掉；
5 | PPP头出现在队尾；示例：1356 | 20151132 | 201511301509 | 判断完整性，不合法将丢弃
6 | PPP分片包，没有找到GRE_KEY&SEQNUM，导致分片包头包没有匹配上层协议； | 20151201 | 20151210 | multi数据包中含有相同key很少，程序已支持
7 | 处理数据包错误；P752 | 20151210
8 | IPIP_IP分片包没有处理，导致出来数据包IP字段破损；P83880 | 20151211